## PRESENTACIÓN
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
| Municipio: | Tlaltetela, Ver.
| Dirección: | Secretaría
2.2PROGRAMAS MUNICIPALES
Programa Operativo Anual 2020
Se elabora el Programa Operativo Anual para el ejercicio del año 2020, de la Secretaría del H. Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., considerando lo siguiente:
El Programa Operativo Anual (POA) es un instrumento de planeación en la Administración Municipal, en el cual se planifican los programas y proyectos a realizar en un año y se establecen las acciones para dar cumplimiento a las estrategias del Plan Municipal de Desarrollo.
El objetivo del POA es precisar los compromisos a cumplir en un año a través de la planeación, y con ello alcanzar los objetivos del Ayuntamiento contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2018- 2021.
El Artículo 70 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave establece que la secretaría ;III. Informar, cuando así lo solicite el Ayuntamiento, sobre el estado que guardan los asuntos a su cargo ,VIII. Observar y hacer cumplir las disposiciones que reglamentan el funcionamiento de la Secretaría, procurando el pronto y eficaz despacho de los negocios; IX. Compilar las leyes, decretos, reglamentos, Gacetas Oficiales del Gobierno del Estado, circulares y órdenes relativas a los distintos órganos, dependencias y entidades de la administración pública municipal, así como tramitar la publicación de los bandos, reglamentos, circulares y disposiciones de observancia general que acuerde el Ayuntamiento.
Para el presente ejercicio, se planea la realización de Acciones Institucionales a ejecutar por la Secretaría del H. Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., en apego y con el propósito de dar cumplimiento a la normatividad vigente, efectuando las acciones necesarias para la supervisión de los controles internos aplicados en el Ente Municipal.
El presente Programa Operativo Anual para el ejercicio 2020, refleja las necesidades y requerimientos de la Secretaría del H. Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver. Basado en Resultados para el año 2020 del H. Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver.

## MARCO NORMATIVO
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
| Municipio: | Tlaltetela, Ver.
| Dirección: | Secretaría
2.2Programas Municipales
Programa Operativo Anual 2020
La Secretaría del H.Ayuntamiento de Tlaltetela es el órgano de la administración municipal encargada de atender y resolver los asuntos administrativos que le encomiende el ayuntamiento; el manejo y cuidado del archivo general ,el registro de control de personal ,el control de activos propiedad del Municipio. El titular de esta dependencia es el Secretario, previamente nombrado por el Ayuntamiento
sus principales funciones son atender las actividades que le encomendadas por el Presidente Municipal ,citar por escrito a los miembros del ayuntamiento a las sesiones de cabildo, estar presente en todas las sesiones del ayuntamiento con voz informativa, levantar actas de cabildo y registrarlas en el libro correspondiente.
Anudadado a lo anterior el encargado de este órgano deberá autorizar con su firma las actas y documentos expedidos por el ayuntamiento ,formular los proyectos de reglamentos municipales y someterlos a la consideración del ayuntamiento
Asimismo, recopilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el Municipio y vigilar que sean aplicadas, Llevar los libros necesarios para el trámite y despacho de los asuntos municipales.
Lo anterior, se establece en los artículos 69 párrafo I y II ,el articulo 70 en sus once fracciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre.
Extraordinariamente la Secretaría de este H. Ayuntamiento esta comisionada para realizar la expedición de cartilla militares para los ciudadanos mayores de edad de este municipio, llevando a cabo de visitas mensuales en labor de adjuntar los reportes requeridos por la 26/a zona militar.
así mismo en la facultad de llevar a cabo el control y capacitación para los agentes municipales designados por cada congregación.

## POA SECRETARÍA
UNIDAD RESPONSABLE : |  | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO. | [19 empty] | PÁGINA 1 DE 1
OBJETIVO : |  | MANTENER VINCULACIÓN CON LAS DIVERSAS ÁREAS QUE COMPRENDE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. UNIFICAR CRITERIOS EN LA TOMA DE DECISIONES. APOYAR A LAS ÁREAS EN LA PROBLEMÁTICA MUNICIPAL QUE SE LES PRESENTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.
MISIÓN |  | OBTENER, ANALIZAR Y SELECCIONAR LA INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES ACERTADAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y QUE FACILITE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS, MEDIANTE LA OPERACIÓN POLÍTICA INTERNA-EXTERNA Y LA COORDINACIÓN DE LOS ESFUERZOS DE TODAS LAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
VISIÓN : |  | CONSTRUIR UNA SECRETARÍA, EFICIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES QUE POR MANDATO DE LEY LE CORRESPONDEN, SENSIBLE A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA,QUE GARANTICE LA TRANSPARENCIA Y LA COMUNICACIÓN CONSTANTE EN EL TRANSCURSO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
No. ACT. | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | AVANCE | 1 TRIMESTRE |  |  |  | 2 TRIMESTRE |  |  |  | 3 TRIMESTRE |  |  |  | 4 TRIMESTRE |  |  |  | Acumulado | Avance (%) | Comentarios
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | TOTAL | ABR | MAY | JUN | TOTAL | JUL | AGO | SEP | TOTAL | OCT | NOV | DIC | TOTAL
1 | ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018 | Documento | 1 | PLANEADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
|  |  |  | EJECUTADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
2 | SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO | Documento | 12 | PLANEADO | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 100%
|  |  |  | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 100%
3 | SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO | Documento | 25 | PLANEADO | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 25 | 100%
|  |  |  | EJECUTADO | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 25 | 100%
4 | DAR TRAMITE Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE CABILDO | Documento | 12 | PLANEADO | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 100%
|  |  |  | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 100%
5 | PUBLICAR EN LA TABLA DE AVISOS LAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS EMANADOS POR CABILDO | Documento | 12 | PLANEADO | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 100%
|  |  |  | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 100%
6 | ENVIAR A LA LEGISLATURA LOS ACUERDOS QUE POR DISPOSICION DE LEY DEBEN SER AUTORIZADOS | Documento | 12 | PLANEADO | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 100%
|  |  |  | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 100%
7 | NOTIFICAR ACUERDOS DEL CABILDO A EDILES Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL. | Documento | 12 | PLANEADO | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 100%
|  |  |  | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 100%
8 | ELABORACION DE OFICIOS | Documento | 250 | PLANEADO | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 100%
|  |  |  | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 100%
9 | ELABORACION DE CERTIFICACIONES | Documento | 4500 | PLANEADO | 300 | 400 | 400 | 1100 | 300 | 400 | 400 | 1100 | 300 | 400 | 400 | 1100 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 4500 | 100%
|  |  |  | EJECUTADO | 300 | 400 | 400 | 1100 | 300 | 400 | 400 | 1100 | 300 | 400 | 400 | 1100 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 4500 | 100%
12 | VIGILAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LAS PUBLICACIONES DE EDICTOS INSTRUIDAS POR LOS JUZGADOS. | Documento | 12 | PLANEADO | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 100%
|  |  |  | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 100%
13 | TRAMITAR Y SUPERVISAR PARA SU AGILIZACION LOS TRAMITES DE LA OFICINA DE JUNTA DE RECLUTAMIENTO | Documento | 30 | PLANEADO | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 30 | 100%
|  |  |  | EJECUTADO | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 30 | 100%
15 | EXPEDIR CONSTANCIAS VARIAS | Documento | 400 | PLANEADO | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | 50 | 0 | 25 | 50 | 25 | 100 | 400 | 100%
|  |  |  | EJECUTADO | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | 50 | 0 | 25 | 50 | 25 | 100 | 400 | 100%
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA , VER.
Control y seguimiento al Programa Operativo Anual 2020